Принято										                                                                                            Утверждаю

на заседании педсовета						                                                                                            Директор МАОУ СОШ №97

протокол от ___________2011г.  № ____                                                                                                                                          ______________Г.М.Адуллина

приказ от _________ 2011г.№ ___

План-график

введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МАОУ СОШ №97 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС НОО | Директор школы | март 2011 г. | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2.Приказ «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС НОО нового поколения». 3.Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования». 4.Приказа «Об утверждении учебного плана и годового календарного учебного графика на 2011-2012 учебный год». 5. Приказ «О создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС нового поколения» 6. Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год». 7. Приказ «Об утверждении плана-графика (программы) повышения уровня профессиональной квалификации педагогических работников ОУ». 8. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО». 9. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ. 10. Рабочие программы начального общего образования на основе ФГОС. 11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции педагогических работников; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. 12. Решение Педагогического совета о переходе на ФГОС НОО 13. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 14. Программа формирования универсальных учебных действий 15. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы | март 2011 г. |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы | март 2011 г. |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на ШМО учителей начальных классов. | Руководитель ШМО учителей начальных классов | март 2011 г. |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы | до 15 августа 2011 г. |  |
|  | Организация участия различных категорий педагогических работников в республиканских, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Зам. директора по УВР | в течение года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор | до 15 августа 2011 г. |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Зам. директора по УВР | август 2011 г. |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | Зам. директора по ВР | до 15 августа 2011 г. |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам. директора по ВР | до 15 августа 2011 г. |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах | Директор, руководитель ШМО учителей начальных классов | до 15 августа 2011 г. |  |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | Зам. директора по ВР | в течение года |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Зам. директора по УВР | в течение года |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Директор школы | в течение года |  |
|  | Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Зам. директора по ВР | до 15 августа 2011 г. |  |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Зам. директора по ВР | до 15 августа 2011 г. |  |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | Руководитель ШМО учителей начальных классов | до 15 августа 2011 г. |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов и членов администрации школы | Директор школы | Январь-май 2011 г. | 1.Курсы повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
|  | Методический совет « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Зам. директора по УВР | Январь 2012 |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | Директор школы | В течение года |  |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы | В течение года | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 5.Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы, руководитель ОБЖ | В течение года |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Директор школы, библиотекарь | В течение года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | учитель информатики | в течение года |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Директор школы | Апрель 2011года. | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2.План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО. |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Учитель информатики | в течение года |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы | Август 2011года |  |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальных классов на новые ФГОС | Директор школы | В течение года |  |